## Septiembre
Día | Miembro | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos
Lun 01 Sep | Oscar | Revisión final de la API de datos ambientales. | Iniciar Desarrollo Microservicio de Conexión (Backend) (HU-201). | Ninguno.
| Brittany | Preparación de diseño de accesibilidad. | Iniciar Diseño del Modo Alto Contraste (HU-202). | Ninguno.
Mar 02 Sep | Oscar | Autenticación de API completada. | Integrar microservicio con la base de datos (BD) para almacenamiento automático (HU-201). | Ninguno.
| Brittany | Finalicé paleta de colores accesibles. | Iniciar Programación de la Lógica del Modo Alto Contraste (HU-202). | Sí: Necesito confirmación de Oscar sobre el formato de datos de la API para frontend.
Mié 03 Sep | Oscar | Finalicé integración a BD y resolví impedimento. | Empezar lógica backend de procesamiento de datos (HU-201). | Ninguno.
| Brittany | Avancé en la programación del toggle de Alto Contraste. | Iniciar Ajuste de Tamaño de Fuente Dinámico (HU-202). | Ninguno.
Jue 04 Sep | Oscar | Finalicé la lógica de procesamiento de datos. | Comenzar la Programación de la Actualización Automática en el Frontend (HU-201). | Ninguno.
| Brittany | Terminé la función de ajuste de fuente. | Pruebas de Calidad (QA) del módulo de accesibilidad (HU-202). | Sí: El toggle de alto contraste interfiere visualmente con el navbar al hacer scroll. Debug requerido.
Vie 05 Sep | Oscar | Avancé en la integración frontend; visualización de datos estable. | Finalizar Integración de API de Indicadores (HU-201) y realizar demo interna. | Ninguno.
| Brittany | Corregí el bug del navbar. Módulo de accesibilidad listo. | Pruebas de Aceptación y preparación para la demostración del Sprint. | Necesito agendar reunión con el Product Owner hoy a las 15:00 hrs.
Lun 08 Sep | Oscar | Finalicé HU-201. | Iniciar Integración Frontend-Backend para Reportes/Mensajes (HU-03a y HU-07). | Necesito la estructura de datos de reportes para el backend de administrador.
| Brittany | Cerré HU-202 y completé las pruebas de aceptación. | Diseñar la Interfaz del Formulario de Reporte (HU-03a) y Vista de Administración (HU-07). | Ninguno.
Mar 09 Sep | Oscar | Analicé el payload de reportes y definí estructura. Resolví impedimento. | Programar la lógica backend para recibir y almacenar los nuevos reportes ciudadanos (HU-03a). | Ninguno.
| Brittany | Finalicé el diseño de formulario y vista de administrador. | Iniciar la Programación del Formulario de Reporte Ciudadano en el frontend (HU-03a). | Ninguno.
Mié 10 Sep | Oscar | Avancé en la lógica de almacenamiento de reportes. | Finalizar lógica de almacenamiento y comenzar desarrollo del Microservicio para la vista de administrador (HU-07). | Ninguno.
| Brittany | Finalicé la programación del formulario de reportes. | Iniciar la Programación de la Vista de Administración de Reportes (tabla de mensajes) (HU-07). | Ninguno.
Jue 11 Sep | Oscar | Finalicé el backend para la vista de administrador. | Empezar Integración de Frontend-Backend para que la tabla de administrador muestre datos (HU-07). | Ninguno.
| Brittany | Avancé en la programación de la tabla de administrador. | Enfocarme en la Integración de Frontend-Backend para recibir los datos de reportes (HU-07). | Sí: El formato de fecha enviado por el backend de Oscar no coincide con el formato esperado.
Vie 12 Sep | Oscar | Corregí el formato de fecha y lo probé con Brittany. Impedimento resuelto. | Trabajar en la Implementación de Lógica Adicional para HU-03a (ej. incluir geo-localización). | Ninguno.
| Brittany | Finalicé la integración de la tabla de reportes. | Realizar una Revisión de la Experiencia de Usuario (UX) de Reportes y preparar una demostración interna. | El Product Owner me ha solicitado una demo del módulo de reportes para el lunes.
Lun 15 Sep | Oscar | Finalicé la lógica de recepción de reportes y cerré HU-03a. | Comenzar desarrollo de Módulo de Noticias (Backend) (HU-05) y FAQ. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé la revisión UX y preparé el material para la demo. | Programar la Interfaz de Noticias y FAQ (HU-05). | Ninguno.
Mar 16 Sep | Oscar | Desarrollé la lógica de la Línea de Tiempo (HU-02) en el backend. | Conectar el backend de Línea de Tiempo a la base de datos. | Ninguno.
| Brittany | Avancé en la Interfaz de Noticias y FAQ. | Diseño final de la Línea de Tiempo (HU-02). | Ninguno.
Mié 17 Sep | Oscar | Finalicé la conexión a la BD de Línea de Tiempo. | Integración Frontend-Backend de Línea de Tiempo. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé el diseño y programación de Línea de Tiempo. | Integrar módulo en la navegación general (footer y menú "Más"). | Ninguno.
Jue 18 Sep | Oscar | Finalicé la integración frontend-backend de Línea de Tiempo. | Pruebas de Aceptación (UAT) de la Línea de Tiempo con datos simulados. | Ninguno.
| Brittany | Integré todos los módulos en el menú de navegación. | Programar la Interfaz de FAQ (vista de colapsables). | Ninguno.
Vie 19 Sep | Oscar | Corregí un error en el hito de "Operación" de la Línea de Tiempo. | Documentación de Cierre del Sprint 2 y preparación del Sprint 3. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé la programación de la interfaz de FAQ. | Pruebas de Usuario (UAT) de las funcionalidades de contenido (Noticias/FAQ, Línea de Tiempo). | Ninguno.
Lun 22 Sep | Oscar | Revisé y ajusté las bases de datos de Noticias/FAQ. | Integración final de frontend-backend de Noticias/FAQ. | Ninguno.
| Brittany | Realicé los ajustes finales de UX/UI en el módulo de Noticias/FAQ. | Pruebas de Usuario (UAT) de las funcionalidades de contenido. | Ninguno.
Mar 23 Sep | Oscar | Finalicé la integración de Noticias/FAQ. | Iniciar la revisión de rendimiento del dashboard de indicadores automáticos. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé las pruebas de usuario y recolecté feedback. | Documentación de Cierre de las historias completadas del Sprint 2. | Ninguno.
Mié 24 Sep | Oscar | Revisé el rendimiento del dashboard (OK). | Configurar microservicios de Autenticación (Sprint 3). | Ninguno.
| Brittany | Creación de casos de prueba para Autenticación. | Diseño de Interfaz de Autenticación (Login/Registro). | Ninguno.
Jue 25 Sep | Oscar | Configuré microservicios. | Desarrollar Microservicio de Autenticación (Backend) (HU-04a, HU-04b). | Ninguno.
| Brittany | Finalicé el diseño de Autenticación. | Programar la Interfaz de Login/Registro. | Ninguno.
Vie 26 Sep | Oscar | Implementé el cifrado y hashing de contraseñas. | Conectar Microservicio de Autenticación a la BD de usuarios. | Ninguno.

## Octubre
Día | Miembro | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos
2025-10-01 | Oscar | Corregí las vulnerabilidades de seguridad encontradas. | Documentación y Deployment de Autenticación en ambiente de staging. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé los ajustes de UX/UI. | Preparar Pruebas de Usabilidad de Autenticación con un grupo piloto. | Necesito ayuda del Scrum Master para convocar a 5 stakeholders para el jueves.
2025-10-02 | Oscar | Finalicé el deployment en staging. | Soporte y Monitoreo durante las pruebas de usabilidad. | Ninguno.
| Brittany | Ejecutar la Ronda de Pruebas de Usabilidad (Feedback de Autenticación). | Recolección de feedback de las pruebas. | Ninguno.
2025-10-03 | Oscar | Implementación de feedback de las pruebas de Usabilidad (ajustes de API). | Refinamiento de Historias y planificación de tareas de Pulido. | Ninguno.
| Brittany | Implementación de feedback de las pruebas de Usabilidad (ajustes UX). | Documentación final de las funcionalidades del Sprint 3. | Ninguno.
2025-10-06 | Oscar | Finalicé el refinamiento de HU-301. | Iniciar la revisión de la arquitectura general para pruebas de estrés. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé la documentación del Sprint 3. | Creación de casos de prueba para Pruebas de Estrés. | Ninguno.
Mar 07 Oct | Oscar | Finalicé la revisión de arquitectura. | Preparar herramientas de Pruebas de Rendimiento. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé los casos de prueba. | Pruebas funcionales integrales (end-to-end). | Ninguno.
2025-10-08 | Oscar | Configuré las herramientas de rendimiento. | Ejecución de Pruebas de Rendimiento (Escalabilidad de indicadores). | Los resultados iniciales muestran latencia alta en el módulo de reportes.
| Brittany | Finalicé las pruebas funcionales. | Análisis de la latencia reportada por Oscar en el módulo de reportes. | Ninguno.
2025-10-09 | Oscar | Identifiqué el cuello de botella en el microservicio de reportes. | Optimización del microservicio de reportes (caching). | Ninguno.
| Brittany | Finalicé el análisis (problema en la consulta SQL). | Asistir a Oscar en la optimización de consultas SQL. | Ninguno.
2025-10-10 | Oscar | Optimicé el microservicio de reportes y pasé las pruebas de rendimiento (OK). | Monitoreo de estabilidad del ambiente de staging tras la optimización. | Ninguno.
| Brittany | Validé la optimización del módulo de reportes. | Revisión de la consistencia visual | Ninguno.
2025-10-13 | Oscar | Monitoreo OK. Preparación de Deployment Final para la demo. | Documentación final de los servicios de backend y resumen de Sprint 3. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé el pulido visual. | Preparación de la Presentación (Diapositivas y Script) para la reunión. | Necesito que Oscar valide el resumen técnico de la presentación antes del mediodía.
Mar 14 Oct | Oscar | Finalicé la documentación técnica y validé el resumen de Brittany. | Simulación del ambiente de presentación y Deployment final en la URL de demo. | Ninguno.
| Brittany | Finalicé las diapositivas. | Ensayo General de la Presentación y preparación de materiales de apoyo. | Ninguno.
2025-10-15 | Oscar | Ambiente de demo configurado y estable. | Participar en la Reunión de Presentación/Review 2. | Ninguno.
| Brittany | Ensayo final de la presentación. | Dirigir la Reunión de Presentación/Review 2. | Ninguno.