## backlog priorisado
ID | Historia de Usuario | Módulo | Prioridad | Justificación (Basada en la Retrospectiva)
HU-201 | Como usuario quiero que los indicadores ambientales se actualicen automáticamente desde el API para ver datos en tiempo real. | Integración / Backend | 1 (Crítico) | Necesidad #1: Automatizar la actualización de indicadores (carga manual en Sprint 1).
HU-202 | Como adulto mayor quiero usar la plataforma con letra grande y alto contraste para leer la información sin dificultad. | UX / Accesibilidad | 1 (Crítico) | Necesidad #2: Mejorar accesibilidad y usabilidad para adultos mayores.
HU-03a | Como ciudadano quiero poder enviar un reporte ciudadano en texto para informar incidencias. | Reportes | 2 (Alto) | Función central de comunicación y denuncia.
HU-07 | Como administrador necesito ver la lista de reportes y mensajes recibidos para gestionar y responder adecuadamente. | Administración | 2 (Alto) | Requisito de gestión de reportes ciudadanos.
HU-04a | Como usuario quiero iniciar sesión (login) para acceder a funciones personalizadas. | Autenticación | 3 (Medio) | Funcionalidad de acceso básico.
HU-05 | Como ciudadano quiero acceder a un módulo de Noticias y FAQ para mantenerme informado sobre el proyecto y compromisos RCA. | Información | 3 (Medio) | Función informativa básica.
HU-02 | Como ciudadano quiero ver una línea de tiempo con hitos del proyecto. | Información | 4 (Bajo) | Función informativa básica.
HU-301 | Como stakeholder quiero ver un indicador social (ej. empleo local) para medir el impacto comunitario del proyecto. | Future/Data | 5 (Futuro) | Mejora futura sugerida en la Retrospectiva.