## sprints
Sprint | Periodo | Objetivo del Sprint | Historias Priorizadas
Sprint 2 | 01 Sep - 26 Sep | Automatización y Accesibilidad: Implementar la actualización automática de indicadores y las mejoras de alto contraste/letra grande, cerrando las funcionalidades críticas. | HU-201, HU-202, HU-03a, HU-07.
Sprint 3 | 29 Sep - 24 Oct | Autenticación y Contenido: Robustecer los módulos de Autenticación (Login/Registro/Validación) y completar las funcionalidades de contenido (Noticias, FAQ, Línea de Tiempo). | HU-04a, HU-04b, HU-04c, HU-05, HU-02.
Sprint 4 | 27 Oct - 21 Nov | Pulido y Despliegue: Pruebas Integrales, Pruebas de Rendimiento, Revisión de Seguridad y Preparación para el Go-Live (Despliegue a Producción). | Pruebas de Integración (Técnicas) y UAT Finales (Usuario).
Cierre | 24 Nov - 01 Dic | Cierre Formal: Monitoreo post-despliegue, Traspaso de Documentación Técnica y Cierre Administrativo del Proyecto. | Documentación de Cierre y Traspaso.